Дорожная карта участника проекта 500+ (2021)

(sch033017)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Показатели реализации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор ШНОР для участия в проекте 500+ | МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район» | Определены школы-участники проекта 500+ | Приказ МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район» | с 22.01.2021-27.01.2021 |
|  | Старт анкетирования ОО для формирования РПШ | Администрация, Педагоги, Родители, Обучающиеся | Участие в анкетировании участников образовательных отношений | РПШ | с 28.01.2021 -15.02.2021 |
|  | Установочный семинар/вебинар для школ участниц проекта 500+ | Администрация, Педагоги | Участие | Ознакомление с основными направлениями реализации ФП 500+ | 15.02.2021 |
|  | Разработка дорожной карты реализации проекта 500+ | Администрация Педагоги | Проведен Педагогический совет | Дорожная карта реализации проекта 500+ | 20.04.2021 |
|  | РПШ размещены в ИС МЭДК | Администрация, Педагоги | Определены направления реализации мер РПШ | Анализ РПШ | 24.02.2021 |
|  | Первичное посещение ОО куратором по проекту 500+ | Администрация Педагоги | Загрузка в ИС МЭДК результатов самодиагностики ОО | Самодиагностика ОО | 12.03.2021 |
|  | Разработка концептуальных документов по переходу ОО в эффективный режим работы | Администрация Педагоги | Загрузка в ИС МЭДК | Концепция развития Программа развития | с 15.03.2021 - 30.04.2021 |
|  | Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта 500+ | Администрация, Педагоги | На сайте ОО mboukomsomol.ucoz.ru размещается информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта 500+ | Актуальная информация о реализации ФП 500+ в ОО размещенная в сети Интернет | В течение всего периода |
|  | Участие в еженедельных планёрных совещаниях ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ГБУ «РЦОИ и ОКО» + в совещаниях с муниципальным координатором и школьным куратором | Муниципальный координатор, школьный куратор, Администрация, Педагоги | Участие в совещаниях по вопросам исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой | Анализ принимаемых мер в рамках проекта 500+, их корректировка | В течение всего периода |
|  | Составление графика прохождения КПК (Академии Минпросвещения России, ГБУ «БРИОП») | Администрация, Педагоги | 100% прохождение педагогами КПК по графику | План-график КПК | В течение всего периода |
|  | Реализация комплекса мероприятий программы развития ОО | Администрация Педагоги Родители Обучающиеся | Реализованный комплекс мероприятий | Переход ОО в эффективный режим работы | с 01.03.2021 - 20.12.2021 |
|  | Первичный мониторинг позитивных изменений в ОО | Администрация Педагоги Родители Обучающиеся | Результаты первичного мониторинга | Загрузка в ИС МЭДК | 30.05.2021 |
|  | Вторичный мониторинг позитивных изменений в ОО | Администрация Педагоги Родители Обучающиеся | Результаты вторичного мониторинга | Загрузка в ИС МЭДК | 01.11.2021 |
|  | Подведение итогов ФП 500+ | Администрация Педагоги | Аналитический отчёт | Информация на сайте ОО | 20.12.2021 |